Responsable del Laboratorio de Practicas Simuladas

Actividades

- Contribuir a realizar, juntamente con la Dirección del Departamento de Enfermería, el inventario de los equipamientos y todo material patrimoniado en el LPS

- Diseñar una metodología de utilización, seguimiento y registro, de los diferentes equipamientos, ya sea en el ámbito del LPS; o fuera de ella, por parte de los/as docentes de la carrera de Licenciatura en Enfermería.

- Adecuar y/o ampliar las Normas de utilización del LPS, y realizar actividades de capacitación con relación a las mismas.

- Implementar estrategias a fin de propiciar el adecuado mantenimiento de los diferentes equipamiento e insumos del LPS

- Articular, distribuir actividades y realizar el seguimiento de las actividades realizadas por el “Grupo Académico de PS y ECOE” según el siguiente cronograma:

|  | Ma | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Feb | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformar el Grupo Académico de ECOE | realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico - Capacitación - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de fortalezas y debilidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de prácticas actuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda de recursos bibliograficos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indagar sobre exp. en la implement. del ECOE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar Capacitación docente/técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de competencias a evaluarse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinación de las Prácticas de Simulación y sus escenarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinación de los ECOE Formativos y evaluativos, y sus estaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de instrumentos para cada escenario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de una Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar en forma gradual las PS y el ECOE (P. Piloto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar encuestas de satisfacción/evaluación a docentes y estudiantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incorporar las PS y el ECOE en los PTD del año 2027 en forma articulada entre las asignaturas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| implementación general en 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4: Evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación del aprendizaje /proceso / impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del proceso y posibles reajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compartir información generada por la implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Notificar al Departamento de Enfermería de cualquier eventualidad que afecte al patrimonio del LPS, para dar inicio a las actuaciones correspondientes.

- Realizar informes de lo actuado en forma semestral